PLAN DE IMPLEMENTACION

SaaS multicliente para Ventas IA

Versión 1.0 | 9 de octubre de 2026

Propósito. Convertir el prototipo del agente comercial en un producto SaaS autoservicio, cobrable, seguro y aislado por comercio. La plataforma usará autenticación con Google, suscripción mensual por Mercado Pago, operación de datos en Google Drive y Google Sheets del cliente, WhatsApp Business propio de cada comercio y DeepSeek como motor de razonamiento.

# 1. Resultado objetivo

Un comercio podrá crear su cuenta con Google, pagar la suscripción, autorizar el acceso a su Drive, recibir automáticamente las plantillas operativas, conectar su WhatsApp Business y activar el agente sin requerir asistencia técnica.

Flujo objetivo

Google login  ->  Suscripción activa  ->  OAuth Drive/Sheets  ->  Aprovisionamiento  ->  WhatsApp validado  ->  Agente activo

| Componente | Responsabilidad | Regla de aislamiento |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Usuarios, sesiones y roles mediante Google. | La sesión determina el tenant; el navegador no lo elige libremente. |
| Facturación | Planes, pagos, renovaciones y suspensión. | Solo Mercado Pago confirmado habilita operación. |
| Datos del comercio | Catálogo, clientes, pedidos y archivos del cliente. | Cada tenant autoriza su propia cuenta Google. |
| Agente | DeepSeek, herramientas, trazabilidad y límites. | Cada ejecución usa configuración, datos y cuota del tenant. |

# 2. Principios de arquitectura

- Google Sign-In identifica a la persona. Una sesión segura propia de la aplicación controla el acceso posterior.

- OAuth de Google para Drive y Sheets es un consentimiento separado: autoriza a operar los datos del comercio y conserva refresh tokens cifrados en el servidor.

- PostgreSQL será la fuente de verdad para identidad, suscripción, permisos, consumo y auditoría. Google Sheets conservará los datos operativos del negocio.

- DeepSeek será una capacidad de plataforma: la clave API no se expone al tenant; cada comercio configura políticas y límites, no secretos.

- Meta/WhatsApp Business es una cuenta y un costo del cliente. La suscripción cubre solamente la plataforma Ventas IA.

# 3. Plan por fases

| Fase | Entregable | Dependencia | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Fundaciones | Decisiones de plan, estados y arquitectura. | Aprobación de producto. | Estados y reglas comerciales documentados. |
| 1. Identidad | Google login, roles, sesiones y base PostgreSQL. | Proyecto Google Cloud. | Usuario entra, crea tenant y no ve datos ajenos. |
| 2. Suscripción | Mercado Pago, webhooks e ingresos controlados. | Cuenta productiva Mercado Pago. | Pago confirmado activa; pago vencido bloquea operación. |
| 3. Google operativo | OAuth, cifrado de tokens y conexión Drive/Sheets. | Consent screen y APIs habilitadas. | Tenant autoriza y puede reconectar si revoca permisos. |
| 4. Aprovisionamiento | Carpetas, archivos, hojas y validaciones automáticas. | Fase 3. | Reintento no duplica recursos ni información. |
| 5. Activación | Onboarding, WhatsApp y prueba integral. | Fases 2 a 4. | Checklist completo habilita al agente. |
| 6. Operación SaaS | Cuotas, soporte, monitoreo y resiliencia. | Fase 5. | Uso medido, alarmas y recuperación comprobados. |

# 4. Fase 0 - Fundaciones

- Aprobar el plan comercial inicial: $89.000 COP/mes, hasta 1.000 domicilios o 5.000 interacciones del agente por periodo, lo que ocurra primero.

- Definir roles: owner administra facturación e integraciones; operator opera pedidos; viewer consulta resultados.

- Definir estados de suscripción: trial, pending_payment, active, past_due, grace_period, suspended y cancelled.

- Definir estados de onboarding: account_created, subscribed, google_connected, provisioned, whatsapp_validated y active.

- Seleccionar el proveedor de PostgreSQL, el gestor de secretos y el entorno de despliegue antes de almacenar datos reales.

# 5. Fase 1 - Identidad y multicliente

Implementación. Integrar Google Sign-In en la interfaz; validar el ID token en Express; crear una sesión httpOnly/SameSite; registrar user, tenant y tenant_members; y reemplazar el almacenamiento JSON actual por PostgreSQL.

| Entidad | Campos mínimos |
| --- | --- |
| users | id, google_subject, email, name, created_at |
| tenants | id, legal_name, display_name, lifecycle_state, created_at |
| tenant_members | tenant_id, user_id, role, status |
| sessions | id, user_id, expires_at, revoked_at |
| audit_events | tenant_id, actor_id, action, resource, metadata, created_at |

Aceptación. Una persona autenticada crea o entra a su comercio; un operador no puede modificar cobros; y ningún endpoint acepta un tenant_id sin comprobar pertenencia en la sesión.

# 6. Fase 2 - Suscripción y Mercado Pago

Implementación. Crear el plan recurrente, generar la suscripción, guardar la relación con el tenant y procesar webhooks idempotentes. Tras recibir un evento, el backend consulta el objeto en Mercado Pago antes de cambiar el estado local.

- POST /api/billing/checkout crea o recupera una suscripción para el tenant autenticado.

- POST /webhooks/mercadopago registra el evento, evita repeticiones y sincroniza estado real.

- GET /api/billing/status expone plan, consumo, fecha de renovación y acciones disponibles.

Regla de activación. La URL de retorno del pago solo informa al usuario. Únicamente el webhook verificado y la consulta al proveedor pueden marcar una suscripción como active.

# 7. Fase 3 - Google Drive y Google Sheets

Implementación. Crear rutas de inicio y callback OAuth, usar state antifraude, autorización incremental y acceso offline. Cifrar refresh tokens, guardar fecha de vencimiento, scopes y estado de la conexión.

- Login: openid, email y profile.

- Operación: scopes mínimos necesarios para crear y actualizar los recursos Drive/Sheets del comercio.

- Recuperación: si el usuario revoca permisos o expira el token, el panel presenta una reconexión guiada sin perder la configuración.

Referencia técnica. El flujo OAuth de servidor requiere credenciales confidenciales, estado y redirecciones autorizadas; Google recomienda librerías de servidor y autorización incremental.

Guía oficial de OAuth 2.0 de Google

# 8. Fase 4 - Aprovisionamiento de recursos

Proceso idempotente por tenant

- Crear o recuperar la carpeta raíz Ventas IA - nombre del comercio.

- Crear o recuperar Catálogo, Clientes, Pedidos, Configuración y Auditoría.

- Aplicar encabezados, formatos, validaciones y datos de ejemplo versionados.

- Guardar IDs de Drive, spreadsheet y sheet en provisioned_resources.

- Ejecutar lectura de catálogo, consulta de cliente y escritura de pedido de prueba.

- Marcar provisioned solo al superar todas las validaciones.

Aceptación. Ejecutar el proceso dos veces no crea dos carpetas ni dos archivos. Los nombres son informativos; los IDs de Google son la referencia real.

# 9. Fase 5 - WhatsApp, agente y experiencia de activación

Implementación. Cada tenant registra de forma segura su phone_number_id, cuenta WhatsApp y referencias de credenciales. El webhook ubica al comercio exclusivamente por phone_number_id y rechaza mensajes no asociados.

| Paso de onboarding | Validación automática |
| --- | --- |
| 1. Cuenta y comercio | Usuario owner, tenant y datos básicos creados. |
| 2. Suscripción | Estado active o trial vigente. |
| 3. Google conectado | Token vigente y permisos requeridos concedidos. |
| 4. Datos preparados | Carpeta, hojas y catálogo mínimo validados. |
| 5. WhatsApp conectado | Webhook y mensaje de prueba exitosos. |
| 6. Activación | Prueba del agente y cuota disponible. |

# 10. Fase 6 - Uso, límites y operación

- Medir cada interacción: tenant, conversación, modelo, tokens de entrada/salida, costo estimado, herramientas y resultado.

- Aplicar límites antes de procesar un mensaje. Al superar una cuota, el agente pausa y el panel ofrece ampliar plan o esperar renovación.

- Mantener empleos de fondo para reintentos de webhooks, renovación de tokens, revalidación de conexiones y alertas de consumo.

- Registrar auditoría de ingresos, cambios de configuración, pagos, pedidos y acciones de herramientas.

# 11. Seguridad y riesgos a controlar

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Cruce de datos entre clientes | tenant_id obligatorio, validado desde sesión y pruebas de aislamiento. |
| Pérdida o exposición de tokens | Cifrado, gestor de secretos, mínimo privilegio y rotación. |
| Webhook fraudulento o repetido | Verificación de firma, consulta al proveedor e idempotencia por evento. |
| Permiso Google revocado | Detección de error, estado needs_reauth y reparación guiada. |
| Costo LLM inesperado | Cuotas, presupuestos por tenant y alertas antes de excederlas. |
| Configuración incompleta | Agente bloqueado hasta que el checklist de activación pase. |

# 12. Pruebas de aceptación de lanzamiento

- Dos tenants activos no pueden leer, editar ni consultar recursos del otro.

- Un webhook de Mercado Pago repetido no duplica pagos ni cambia un estado válido por error.

- Una suscripción vencida impide que el agente use DeepSeek o responda por WhatsApp.

- Un aprovisionamiento reintentado reutiliza los recursos existentes.

- La revocación de Google no expone información y permite reconexión segura.

- Los 40 escenarios colombianos del agente siguen pasando con recursos reales del tenant.

# 13. Cronograma sugerido

| Semanas | Resultado |
| --- | --- |
| 1-2 | Modelo PostgreSQL, Google login, sesiones, roles y aislamiento. |
| 3-4 | Mercado Pago, suscripción, webhooks y bloqueo por estado. |
| 5-6 | OAuth Drive/Sheets, cifrado de tokens y provisión de recursos. |
| 7-8 | Onboarding guiado, conexión WhatsApp y validación integral. |
| 9-10 | Medición DeepSeek, cuotas, suspensión y pruebas end-to-end. |
| 11-12 | Observabilidad, recuperación, piloto controlado y ajustes. |

# 14. Registro de decisiones

| Decisión | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Aprobada | Google como proveedor de identidad. |
| Datos operativos | Aprobada | Cada comercio usa su propio Google Drive y Sheets. |
| Facturación | Aprobada | Suscripción mensual con Mercado Pago. |
| Canal de mensajería | Aprobada | WhatsApp Business, facturado por Meta al cliente. |
| LLM | Aprobada | DeepSeek como motor comercial inicial. |
| Base de producción | Pendiente | Elegir PostgreSQL administrado y gestor de secretos. |
| Infraestructura | Pendiente | Elegir proveedor de despliegue y ambiente productivo. |

Próximo hito recomendado: implementar Fase 1: PostgreSQL, autenticación Google, sesiones y modelo de tenant/roles. Esta capa habilita de forma segura todas las fases posteriores.